## Hoja1
Semana 1 ( 22 -29Sept. ambos inclusive)
| UserStory 1 | [8 empty] | UserStory 64
Numero referencia | RF-1 Registrar ingresos y gastos y ver los movimientos en el historial | [7 empty] | Numero referencia | RF-64 Alertas de Duplicados
Prioridad | Alta | [7 empty] | Prioridad | Alta
Riesgo | Media | [7 empty] | Riesgo | Media
Descripción | El usuario puede introducir transacciones manualmente | [7 empty] | Descripción | El sistema detecta automáticamente si un ingreso o gasto se registró dos veces
Validación | Crear un ingreso/gasto y comprobar que aparece correctamente en el historial y gráficas. | [7 empty] | Validación | Crear un ingreso/gasto y comprobar que aparece correctamente en el historial y gráficas.
Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado | Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado
Instalar base de datos | Gabriel L. | Media | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 4 | 6 | 1 | TRUE | Crear el código que detectará el duplicado | Arturo | Alta | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.1 | 0.1 | 1 | TRUE
En html crear la UI inicial y mostrar un icono para poder insertar un (Ingreso/Gasto) | Alexander | Media | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 16 | 8 |  | TRUE | Escribir los tests que probarán el codigo | Arturo | Media | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.3 | 0.5 | 1 | TRUE
Utilizar los select para clasificar por tags (ej: 'ocio' y aparecen todos los gastos de ocio) | Gabriel L. | Media | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 10 | 12 |  | TRUE | Hacer una demo | Arturo | Baja | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1 | 2.5 | 1 | TRUE
Crear un Historial en el que aparezcan los inputs más recientes | Alexander | Media | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 16 | 8 |  | TRUE
| UserStory 3 | [8 empty] | UserStory 29
Numero referencia | RF-3 Visualización en gráficas interactivas (circular, barras, línea temporal) | [7 empty] | Numero referencia | RF-29 Exportación de datos en CSV/Excel
Prioridad | Alta | [7 empty] | Prioridad | Alta
Riesgo | Media | [7 empty] | Riesgo | Media
Descripción | Mostrar gastos/ingresos por periodo, categoría y tendencia. | [7 empty] | Descripción | Descarga de todos los gastos/ingresos en formato Excel o CSV
Validación | Que el ingreso/gasto se refleje en la gráfica con información coherente. | [7 empty] | Validación | Generar archivo con varios registros y comprobar que abre correctamente en Excel
Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado | Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado
Crear gráfico | Sergio D. | Media | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 5 | 3 | 1 | TRUE | Añadir botón al front de exportar | Javier G. | Media | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0.3 | 0.3 | 1 | TRUE
Añadir leyenda al gráfico | Pablo T. | Baja | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 1 | 1 | 1 | TRUE | [8 empty] | FALSE
Asociar datos de la base de datos al gráfico | Pablo T. y Sergio D. | Alta | 2025-09-30 |  | 10 | 4* | 2
* (work in progress)
Semana I
[9 empty] | (h/persona) | Horas estimadas | Horas reales
[9 empty] | Alexander | 32 | 16
[9 empty] | Gabriel L. | 14 | 18
[9 empty] | Pablo T. | 11
[9 empty] | Arturo M. | 1.4 | 3.1
[9 empty] | Sergio D. | 15 | 3
|  |  |  | aa |  |  |  |  | Federico
[9 empty] | Javier | 0.3 | 0.3
[9 empty] | Sumatorio | 41.7 | 40.4
| UserStory 3 | [8 empty] | UserStory 19
Numero referencia | RF-3 Visualización en gráficas interactivas (circular, barras, línea temporal) | [7 empty] | Numero referencia | RF-19 Inicio de sesión seguro
Prioridad | Alta | [7 empty] | Prioridad | Alta
Riesgo | Media | [7 empty] | Riesgo | Media
Descripción | Mostrar gastos/ingresos por periodo, categoría y tendencia. | [7 empty] | Descripción | Registro/login con usuario+contraseña, además de Google/Apple ID.
Personas asignadas | Sergio D. + Truji | [7 empty] | Personas asignadas | Gabriel Lazovsky + Alexander
Validación | Que el ingreso/gasto se refleje en la gráfica con información coherente. | [7 empty] | Validación | Que el sistema acepte credenciales válidas y rechace inválidas.
Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado | Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado
Crear gráfico | Sergio D. | Media | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 5 | 3 | 1 | TRUE | Crear en BBDD, columna user y contraseña | Alexander y Gabriel | Media | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 10 | 7 | 2 | FALSE
Añadir leyenda al gráfico | Pablo T. | Baja | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 1 | 1 | 1 | TRUE | Conectar el input del usuario (FE) a la info de la bbdd | [7 empty] | FALSE
Asociar datos de la base de datos al gráfico | Pablo T. y Sergio D. | Alta | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 10 |  | 2 |  | Verificar third party apps login
UserStory 7
| UserStory 6 | [7 empty] | Numero referencia | RF-7 Sistema de logros y recompensas
Numero referencia | RF-3 Filtrar por fecha, categoría, monto, etiquetas personalizadas. | [7 empty] | Prioridad | Alta
Prioridad | Alta | [7 empty] | Riesgo | Media
Riesgo | Media | [7 empty] | Descripción | Desbloqueo de medallas, insignias y recompensas digitales al cumplir metas.
Descripción | Filtrar | [7 empty] | Personas asignadas | Javier Garcia + Arturo
Personas asignadas | Gabriel Diaz + Federico Javier Pordomingo+ | [7 empty] | Validación | Al cumplir un objetivo de ahorro o límite de gasto, mostrar notificación de logro + registro en historial de logros.
Validación | Que al aplicar un filtro solo aparezcan los registros seleccionados. | [7 empty] | Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado
Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado |  |  |  |  | 2025-10-06 |  |  |  | FALSE
Crear sis. de selección |  | Alta | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0.5 | 0.65 | 2 | TRUE | [8 empty] | FALSE
Filtrar por categoría |  | Media |  |  | 2 |  |  | FALSE
Filtrar por monto |  | Media |  |  | 2 |  |  | FALSE
Filtrar por etiquetas. per |  | Baja |  |  | 3 |  |  | FALSE
Semana II
[11 empty] | (h/persona) | Horas estimadas | Horas reales
[11 empty] | Alexander |  | 0
[11 empty] | Gabriel L. | 0 | 0
[11 empty] | Pablo T. | 0
Arturo M.
[11 empty] | Sergio D. | 0 | 0
Federico
[11 empty] | Javier | 0 | 0
[11 empty] | Sumatorio | 0 | 0