## Hoja1
Semana 1 ( 22 -29Sept. ambos inclusive)
| UserStory 1 | [8 empty] | UserStory 64
Numero referencia | RF-1 Registrar ingresos y gastos y ver los movimientos en el historial | [7 empty] | Numero referencia | RF-64 Alertas de Duplicados
Prioridad | Alta | [7 empty] | Prioridad | Alta
Riesgo | Media | [7 empty] | Riesgo | Media
Descripción | El usuario puede introducir transacciones manualmente | [7 empty] | Descripción | El sistema detecta automáticamente si un ingreso o gasto se registró dos veces
Validación | Crear un ingreso/gasto y comprobar que aparece correctamente en el historial y gráficas. | [7 empty] | Validación | Crear un ingreso/gasto y comprobar que aparece correctamente en el historial y gráficas.
Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado | Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado
Instalar base de datos | Gabriel L. | Media | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 4 | 6 | 1 | TRUE | RF-64 | Arturo | Media | 1900-01-21 |  | 1 | 2.5 | 1 | FALSE
En html crear la UI inicial y mostrar un icono para poder insertar un (Ingreso/Gasto) | Alexander | Media | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 16 | 8 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
Utilizar los select para clasificar por tags (ej: 'ocio' y aparecen todos los gastos de ocio) | Gabriel L. | Media | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 10 | 12 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
Crear un Historial en el que aparezcan los inputs más recientes | Alexander | Media | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 16 | 8 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
| UserStory 3 | [8 empty] | UserStory 29
Numero referencia | RF-3 Visualización en gráficas interactivas (circular, barras, línea temporal) | [7 empty] | Numero referencia | RF-29 Exportación de datos en CSV/Excel
Prioridad | Alta | [7 empty] | Prioridad | Alta
Riesgo | Media | [7 empty] | Riesgo | Media
Descripción | Mostrar gastos/ingresos por periodo, categoría y tendencia. | [7 empty] | Descripción | Descarga de todos los gastos/ingresos en formato Excel o CSV
Validación | Que el ingreso/gasto se refleje en la gráfica con información coherente. | [7 empty] | Validación | Generar archivo con varios registros y comprobar que abre correctamente en Excel
Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado | Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana | Completado
Crear gráfico | Sergio D. | Media | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 5 | 3 | 1 | TRUE | Añadir botón al front de exportar | Javier G. | Media | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0.3 | 0.3 | 1 | TRUE
Añadir leyenda al gráfico | Pablo T. | Baja | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 1 | 1 | 1 | TRUE | [8 empty] | FALSE
Asociar datos de la base de datos al gráfico | Pablo T. y Sergio D. | Alta | 2025-09-30 |  | 10 |  | 2
Semana I
[9 empty] | (h/persona) | Horas estimadas | Horas reales
[9 empty] | Alexander | 32 | 16
[9 empty] | Gabriel L. | 14 | 18
[9 empty] | Pablo T. | 11
Arturo M.
[9 empty] | Sergio D. | 15 | 3
Federico
[9 empty] | Javier | 0.3 | 0.3
[9 empty] | Sumatorio | 40.3 | 37.3
mañana ofrecer 3,6,7,19
UserStory 2
Numero referencia
Prioridad
Riesgo
Descripción
Persona historia | Sin asignar
Tareas | Persona | Prioridad | Empieza Fecha | Termina Fecha | Estimacion (h) | Tiempo real (h) | Semana
Subtarea1
Subtarea2